## Hoja1
| SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
CRONOGRAMA CORREDOR VERDE | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Curso en línea
Socialización a comunales y propiedad horizontal
Reunión con Consejo Territorial de Planeación
Activaciones en Espacio Público
T1: Calle 26 - Calle 39
T2: Calle 39 - Calle 72
T3: Calle 72 - Calle 92
T4: Calle 92 - Calle 106
T5: Calle 106 - Calle 127
T6: Calle 127 - Calle 147
T7: Calle 147- Calle 165
T8: Calle 165 - Calle 200
Talleres Vecinales
T1: Calle 26 - Calle 39
T2: Calle 39 - Calle 72
T3: Calle 72 - Calle 92
T4: Calle 92 - Calle 106
T5: Calle 106 - Calle 127
T6: Calle 127 - Calle 147
T7: Calle 147- Calle 165
T8: Calle 165 - Calle 200
Talleres Imaginarios - Diseño
T1: Calle 26 - Calle 39
T2: Calle 39 - Calle 72
T3: Calle 72 - Calle 92
T4: Calle 92 - Calle 106
T5: Calle 106 - Calle 127
T6: Calle 127 - Calle 147
T7: Calle 147- Calle 165
T8: Calle 165 - Calle 200
Diálogos Corredor Verde
Veeduría No TM7
Jal - Alcaldías Locales
Gremios
Comunales
Propiedad Horizontal
Universidades
Sector Salud
Talleres IDPAC
Taller con Comunales
Santa Fe
Chapinero
Usaquén
Taller con Propiedad Horizontal
Chapinero
Usaquén
Foros Temáticos
Sentido de Lugar - Parque Nacional
Movilidad Sostenible - Servitá
Armonia Medio Ambiente - Parque Independencia
Articulación POT - Sociedad de Mejoras
Foros Poblacionales
Mujer
Discapacidad
Étnico
LGBTI
Jóvenes
Sabios y Sabias
Niños
Balance y entrega de resultados del Proceso Participativo

## Hoja1 (2)
| L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
URBANISMO TACTICO
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TRAMO 5
TRAMO 6
TRAMO 7
TRAMO 8
TALLERES VECINALES
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TRAMO 5
TRAMO 6
TRAMO 7
TRAMO 8
TALLERES DISEÑO
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TRAMO 5
TRAMO 6
TRAMO 7
TRAMO 8
CAPACITACIÓN
TRAMO 1
FORO TEMATICO
TEMA 1
TEMA 2
TEMA 3
TEMA 4
GRUPOS POBLACIONALES
MUJERES
LGBTI
AFRO, RAIZALES, INDIGENAS
COLEGIOS
MOVILIDAD REDUCIDA